## ①必ず作成_研究固有 (2)
臨床研究リスク評価表：Ⅰ.臨床研究固有のリスク
研究名： | [5 empty] | リスク分析検討会参加者： |  |  |  | リスク分析検討会実施日：
No. | 分類 | リスク評価の観点 | リスク‐高 | リスク‐中 | リスク‐低 | 適用 不可 | 原因・評価の根拠・コメント | 想定されるイシュー | 対応者 | リスク低減策 | リスク低減策の対応期限
1 | 安全性 | 被験薬の安全性（承認有無） | 〇未承認である | 〇市販品で適応外使用である ※市販品であるが適応外、あるいは適応内であっても特殊な背景の患者（ex.高齢者、臓器障害合併等）を対象とするため安全性に関するデータが不十分である | 〇市販品の適応内の使用である ※市販品であり承認された適応疾患の患者のみを対象とする、あるいは適応外であるが、公表されたエビデンスに基づく使用である | □
2 | 安全性 | 被験薬の安全性（有害事象の発現） | 〇被験薬の有害事象の発生する可能性が高い ※被験薬による重大な有害事象の発生する可能性が知られており、重大な有害事象が発現した場合、重篤な転帰に至る可能性がある/至った報告がある 〇初めてヒトに適用する、ヒトへの適用経験が少ない等で、有害事象の有無は不明（安全性プロファイルが確定していない）であり、未知の重大な有害事象の発生する可能性がある | 〇被験薬の有害事象の発生する可能性が中程度 ※被験薬による有害事象の発生する可能性が知られており（安全性プロファイルが確定されている）、重大な有害事象の報告はあるが、有害事象発現時の対処が明らかになっており、対処可能である。また、未知の重大な有害事象の発生する可能性は少ない/考えられない | 〇被験薬の有害事象の発生する可能性が低い ※被験薬による有害事象の発生する可能性が知られており（安全性プロファイルが確定されている）、重大な有害事象の報告はない | □
3 | 安全性 | 治療の位置づけ | 〇標準的な治療ではなく、尚且つ新規の治療法 | 〇標準的な治療ではないが、標準治療に類似する治療法 | 〇標準的な治療 | □
4 | 安全性 | 併用する治療について | 〇相互作用や併用治療による有害事象の発現する可能性が高い ※リスクが増大することが知られている/可能性がある、あるいは併用治療との相互作用のデータがこれまでに十分には蓄積されていない | 〇相互作用や併用治療による有害事象の発現する可能性が低い ※すべての併用治療についてリスクが増大することはない/低いことが、これまでの臨床試験等で確認されている | 〇併用する治療はない | □
5 | 安全性 | 試験薬の調整の複雑さ | 〇複数のパラメータ（例えば体重と腎機能）による用量調整が必要である 〇研究期間中に試験薬の用量の増減がある | 〇単一のパラメータ（例えば体重）による用量調整が必要である | 〇用量調整の必要がなく、単一の用量である | □
6 | 安全性 | 試験薬の投与方法 試験機器の使用方法 | 〇患者自身で管理し服用/使用する |  | 〇試験薬/試験機器は当該研究に理解のある医療スタッフが管理し服用/使用する | □
7 | 同意 | 同意の手順 | 〇通常の手順での同意取得が困難 例：救急搬送時で被験 者の意識がない |  | 〇一般的な手順での同意取得 | □
8 | 同意 | 被験者 | 〇被験者に未成年や認知機能低下の患者が含まれる 〇社会的に弱い立場の者が対象となる可能性がある |  | 〇被験者に未成年や認知機能低下の患者が含まれない 〇社会的に弱い立場の者は対象としない | □
9 | 研究実施 | 研究の種類 | 〇承認に使用する臨床研究である | 〇侵襲性の高い介入研究、または臨床研究法下の研究である | 〇侵襲の少ない介入研究、観察研究である | □
10 | 研究実施 | 実施手順（医師・研究者） | 〇日常診療を超える複雑な手順が必要である ※日常診療で行う標準的な治療手順を超える新しい又は複雑な手順の習得が必要である | 〇日常診療と異なる手順はあるがトレーニングで対応できる ※医師、研究者が日常診療で行う標準的な治療手順と異なる手順はあるものの、複雑ではなく、トレーニングで十分対応できる。 ※日常診療で行う標準的な治療手順ではあるが、日常診療に比べると実施すべき手順が多い | 〇日常診療の範囲である ※医師、研究者が日常診療で行う標準的な治療手順の範囲内である | □
11 | 研究実施 | 実施手順（被験者） | 〇実施手順の被験者への負担は通常の治療の範囲を超えている ※確認事項（来院頻度、検査項目数、診療に必要な病院滞在時間 等） | 〇実施手順の被験者への負担はあるが通常の治療の範囲である ※確認事項（来院頻度、検査項目数、診療に必要な病院滞在時間 等） | 〇実施手順の被験者への負担はない ※確認事項（来院頻度、検査項目数、診療に必要な病院滞在時間 等） | □
12 | 研究デザイン | 目的 | 〇限られた集団の少数例を対象に、対照群をおいた安全性及び至適用量の探索試験である | 〇比較的多い症例で有効性・安全性の検討を行う、対照群をおいた検証試験である | 〇多くの症例で有効性・安全性を確認する無作為化なしの単群の試験である | □
13 | 研究デザイン | 研究デザイン | 〇新しい研究デザインを用いている（アダプティブデザイン等） | 〇既存のデザインであるが、特殊な評価方法を用いている（クロスオーバー試験等） | 〇既存の研究デザインである（並行群間試験、要因試験、漸増法試験、固定用量用量反応性試験等） | □
14 | 研究デザイン | 対象集団（サンプルサイズ） | 〇サンプルサイズを計算するための情報がなく、その他の基準（実施可能性等）で決めている | 〇適切な情報は少ないが、過去の試験等を参考に計算している | 〇先行の論文などから必要な情報が十分得られ、統計的に適切に計算されている | □
15 | 研究デザイン | 実施施設 | 〇多施設研究であり、（臨床実績、臨床研究の双方に対する）経験の少ない施設が多く参加する | 〇多施設研究であり、経験の多い施設が多く参加する | 〇単施設 | □
16 | 研究デザイン | 対象集団（適格基準） | 〇検査・評価の結果で不適格となる条件が多く、非常に限定された集団である | 〇検査・評価の結果で不適格となる条件がある | 〇検査・評価の結果で不適格となる条件はない | □
17 | 研究デザイン | エンドポイント | 〇イベントによる評価が必要である 〇エンドポイントデータを取得するために日常診療のプロセスと異なる複雑なデータ収集が必要（ePROなど） | 〇エンドポイントデータを取得するために日常診療のプロセスを超えるデータ収集が必要 | 〇日常診療の手順を超えずにエンドポイントデータを収集できる | □
18 | 研究デザイン | エンドポイントの評価 | 〇主要エンドポイントは医師による臨床的判断に基づくもの、又は被験者の申告に基づくものである | 〇主要エンドポイントは客観的数値データに基づき医師による臨床的判断が下される結果である | 〇主要エンドポイントは臨床検査結果等客観的な数値データで表される結果である | □
19 | 研究デザイン | 盲検化 | 〇二重盲検試験である | 〇単盲検試験である | 〇非盲検試験である | □
20 | 研究デザイン | ランダム化 | 〇ランダム割付 |  | 〇割り付けない | □
21 | 研究デザイン | 妊娠可能な女性への配慮 | 〇避妊する必要がある |  | 〇避妊する必要がない | □
22 | 研究デザイン | 組み入れの容易さ | 〇過去の診療経験より目標症例数を設定したが、候補となる具体的な患者はいない | 〇候補となる患者はいるが、目標症例数を達成するためにはさらなる候補者の選定が必要である | 〇候補となる患者が十分数おり、目標症例数達成は容易である | □
23 | 被験薬 | 被験薬の投与経路 | 〇被験者による自己注射 | 〇被験者による経口投与（外来診療における試験） | 〇管理された入院下での投与 | □
24 | 被験薬 | 被験薬の供給 | 〇安定性のない被験薬であり、研究期間内に被験薬の差替えが必要 〇長期安定な被験薬であるが、研究期間が延長となった場合、使用期限を超える可能性があり、再製造に時間及び多大な追加費用を要する。 | 〇長期安定な被験薬であるが、研究期間が延長となった場合、使用期限を超える可能性があるが、ラベルの貼り換え等、短期間で多大な追加費用を要さず対応可能 | 〇長期安定な被験薬であり、研究期間が延長になったとしても使用期限を超えるおそれはない | □
25 | 被験薬 | 被験薬の保管・管理 | 〇保管・調剤・投与のタイミング等、多くの制限がある 〇無菌又は滅菌製剤である | 〇保管の温度制限として、冷蔵/冷凍の必要がある 〇調剤してから投与するまでの間に時間の制限がある | 〇保管の温度制限はあるが、冷蔵/冷凍は必要なく、特別な取り扱いの考慮は不要である | □
26 | 被験薬 | 被験薬の保管・管理 | 〇割付られた薬剤を使用する | 〇研究用に用意した薬剤を使用する（薬剤割付なし） | 〇オープンラベルであり日常診療の範囲である（日常診療で処方する薬剤をそのまま使用する） | □
27 | 研究管理 | 研究責任者 | 〇研究責任者が初めて実施する臨床研究である | 〇研究責任者の臨床研究の経験が少ない | 〇研究責任者が臨床研究の実施において経験豊富である | □
28 | 研究管理 | チーム編成 | 〇臨床試験の専門家が入っておらず、AROやCRO等の参加もない | 〇専門チームと連携しているが、限定的である（生物統計家のみ等） | 〇専門チームと連携している | □
29 | 研究管理 | データ管理 | 〇データ収集のみで、手順書等を整備する等の管理をしていない 〇複数箇所でのデータ管理が発生する、また外部機関からのデータ取込が必要で、手順書の準備を要する |  | 〇データ管理のための体制整備がなされている | □
30 | 研究管理 | モニタリング計画 | 〇データがタイムリーに確認できない。モニタリング計画書にモニタリング頻度の記載がない | 〇データがタイムリーに確認できない。モニタリング間隔が長期である | 〇データがタイムリーに確認できる。モニタリングが適切な頻度である | □
31 | 研究管理 | 評価項目に関する測定を行う機器の精度管理 | 〇研究に使用する機器の管理方法を確認していない 〇日常点検、定期点検が実施されていない | 〇適切に日常点検、定期点検を実施しているが、記録がない | 〇研究期間中、適切に日常点検、定期点検を実施しており、それを記録している | □
32 | 研究管理 | データの収集方法 | 〇紙CRF |  | 〇EDC | □
33 | 研究管理 | 利益相反管理 | 〇当該研究に関する企業との利益相反が存在する |  | 〇当該研究に関する企業との利益相反が存在しない | □
34 | 研究管理 | 論文出版 | 〇リサーチクエスチョンと評価項目あるいは得られる予定のデータと乖離がある 〇CONSORT声明、STROBE声明等に基づき、論文出版時に必要な項目を計画段階で網羅できていない |  | 〇リサーチクエスチョンと評価項目あるいは得られる予定のデータが適切に設定されている 〇CONSORT声明、STROBE声明等に基づき、論文出版時に必要な項目を計画段階で網羅できている | □
35 | 研究管理 | 指針、規制への遵守 | 〇確認の手順がない | 〇研究者が確認する手順がある | 〇研究に関与していないモニタリングや監査で確認する手順がある | □
36 | 研究管理 | 予算管理 | 〇研究期間を通じた研究費を確保できていない、あるいはこれから確保する | 〇研究費はあるが、予定された研究期間終了まで確保できておらず、再度申請や確保に向けた活動が必要 〇ベンチャー企業からの資金援助を受けている | 〇研究期間終了までの予算が確保できている | □
37 | 研究管理 | 特許、知財 | 〇本研究に関する知財、特許を出願できていない、あるいは特許出願前に学会発表した 〇本研究に関し、連携していない企業や研究者等が本研究実施範囲の特許の実施権を保有している | 〇本研究に関する知財、特許を出願中（審査中） 〇知財を保有する企業から開発使用許諾を得て実施している | 〇本研究に関する知財を保有し、特許は登録されている | □
38 | 研究管理 | ロードマップ・スケジュール | 〇研究の出口が明確でなく、研究期間を通じたロードマップ、スケジュールがない | 〇ロードマップや出口の目標はあるが、フィージビリティを検討するフェーズのため、都度修正、検討を行う | 〇研究の出口が明確であり、研究期間を通じたロードマップ、スケジュールがある | □
39 | 研究管理 | ステークホルダー管理 | 〇ステークホルダーの特定がなされていない、特定はされているが関係性管理ができていない |  | 〇ステークホルダー（業務委託先なども含む）の特定ができ、その関係性管理ができている | □
40 | 研究管理 | 教育 | 〇研究固有の適切な教育がなされていない |  | 〇研究固有の適切な教育がなされている | □
41 | 研究管理 | 外注管理 | 〇ベンダー導入時の評価、管理手順が曖昧であり、ベンダーの管理に委ねている |  | 〇ベンダー導入時の評価、管理手順は明確であり、経験者による管理が行われており、過度の負担を強いていない | □

## ②必ず作成_京大 (2)
臨床研究リスク評価表：Ⅱ.実施体制・実施システムのリスク （施設名：京都大学医学部附属病院）
研究名： | [5 empty] | リスク分析検討会参加者： |  |  |  | リスク分析検討会実施日：
No. | 分類 | リスク評価の観点 | リスク‐高 | リスク‐中 | リスク‐低 | 適用 不可 | 原因・評価の根拠・コメント | 想定されるイシュー | 対応者 | リスク低減策 | リスク低減策の対応期限
1 | 審査体制 | 倫理審査 | 〇指針や法に則った審査が適切に行える体制が整っていない |  | 〇指針や法に則った審査が適切に行える体制が整っている | □
2 | 審査体制 | 倫理審査 | 〇倫理審査が標準化されていない 〇主幹施設での倫理審査の受け入れがない |  | 〇審査が標準化され、倫理指針、臨床研究法、ICH-GCPに基づいて、公正に倫理性、科学的妥当性が評価される 〇主幹施設での倫理審査の受入れが可能である | □
3 | 審査体制 | 利益相反管理 | 〇COIを管理する手順が定まっていない 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっていない |  | 〇COIを管理する手順が定まっている 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっている | □
4 | 審査体制 | 安全性情報報告 | 〇安全性情報の報告体制が整っていない |  | 〇安全性情報の報告体制が整っている | □
5 | 研究管理 | 契約管理 | 〇組織として契約管理する部門がない | 〇組織として契約管理がなされているが、臨床研究領域に対する専門性の理解がなされていない | 〇組織として契約管理がなされており、臨床研究領域に対する専門性についてもコーディネーター等が連携して契約管理を実施している | □
6 | 研究管理 | 品質管理体制 | 〇組織としての品質管理手順及び品質管理体制がなく、各個人で対応している | 〇組織としての手順書がある 〇規制当局のGCP査察の受け入れ経験がない | 〇組織として継続的な品質管理体制を持っている 〇規制当局のGCP査察を受け入れている | □
7 | 研究管理 | 文書管理システム | 〇検証されていないシステムにおいて文書の管理を行う |  | 〇検証されたシステムにおいて文書の管理を行う | □
8 | 研究管理 | 事業継続性 | 〇組織として臨床研究管理を行っていない | 〇組織として臨床研究管理を行っているが、事業継続計画を作っていない | 〇組織として臨床研究管理を行っており、事業継続計画を作成している 〇組織が研究開発に対する基金を有し、積極的にサポートしている | □
9 | 研究管理 | 臨床研究支援体制 | 〇臨床研究支援組織を有しない ※自施設内に相談する部門がない |  | 〇臨床研究支援組織を有する ※自施設内に相談する部門がある | □
10 | 研究管理 | チーム編成 | 〇チーム内に試験協力者が不在 | 〇チーム内に協力者はいるが、CRCが不在 | 〇チーム内にCRCが存在している | □
11 | 研究管理 | 組織としての経験 | 〇臨床研究の実施に慣れていない |  | 〇臨床研究の実施に慣れている | □
12 | 研究管理 | 教育訓練 | 〇組織として教育がなされていない |  | 〇組織として継続教育がなされている | □
13 | 実施医療機関 | 原資料の記載 | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解していない |  | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解している | □
14 | 研究管理 | 標準化 | 〇手順書が整備されておらず、業務の標準化がなされていない |  | 〇手順書が整備され、業務の標準化がなされている | □
15 | 研究管理 | 検査値の標準化 | 〇検査部がISOやCAPを取得していない |  | 〇検査部がISOやCAPを取得している | □
16 | 研究管理 | 過去症例の蓄積 | 〇過去症例に対する治療成績が不明 |  | 〇過去症例に対する治療成績が管理されている | □
17 | 研究管理 | 緊急対応 | 〇救急医療の対応ができない |  | 〇夜間でも診療科医師が常駐しており、救急対応が可能 | □
18 | 試験薬 | 試験薬管理 | 〇試験薬管理手順がない | 〇試験薬管理手順はあるが、管理体制の構築が必要である | 〇試験薬管理体制があり、適切なスタッフによる管理が行われている | □
19 | 同意 | 同意説明文書の保管 | 〇保管の手順が定められていない 〇最新の文書が保管されていない |  | 〇保管の手順が定められている 〇最新の文書が保管されている | □
20 | 同意 | 同意説明文書の版管理 | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められていない |  | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められている | □
21 | 同意 | 同意実施者 | 〇分担医師の一覧が確認できない |  | 〇分担医師の一覧が確認できる | □
22 | 同意 | 同意文書の記載内容の適切性 | 〇適切な同意取得をするプロセスがない 例：同意取得日、 本人の署名（被験者 および医師） |  | 〇適切な同意取得をするプロセスがある | □
✔

## ③多施設の場合は作成 (2)
臨床研究リスク評価表：Ⅱ.実施体制・実施システムのリスク （施設名： ）
研究名： | [5 empty] | リスク分析検討会参加者： |  |  |  | リスク分析検討会実施日：
No. | 分類 | リスク評価の観点 | リスク‐高 | リスク‐中 | リスク‐低 | 適用 不可 | 原因・評価の根拠・コメント | 想定されるイシュー | 対応者 | リスク低減策 | リスク低減策の対応期限
1 | 審査体制 | 利益相反管理 | 〇COIを管理する手順が定まっていない 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっていない |  | 〇COIを管理する手順が定まっている 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっている | □
2 | 研究管理 | 文書管理システム | 〇検証されていないシステムにおいて文書の管理を行う |  | 〇検証されたシステムにおいて文書の管理を行う | □
3 | 研究管理 | チーム編成 | 〇チーム内に試験協力者が不在 | 〇チーム内に協力者はいるが、CRCが不在 | 〇チーム内にCRCが存在している | □
4 | 研究管理 | 組織としての経験 | 〇臨床研究の実施に慣れていない |  | 〇臨床研究の実施に慣れている | □
5 | 研究管理 | 教育訓練 | 〇組織として教育がなされていない |  | 〇組織として継続教育がなされている | □
6 | 研究管理 | 原資料の記載 | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解していない |  | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解している | □
7 | 研究管理 | 標準化 | 〇手順書が整備されておらず、業務の標準化がなされていない |  | 〇手順書が整備され、業務の標準化がなされている | □
8 | 研究管理 | 検査値の標準化 | 〇検査部がISOやCAPを取得していない |  | 〇検査部がISOやCAPを取得している | □
9 | 研究管理 | 過去症例の蓄積 | 〇過去症例に対する治療成績が不明 |  | 〇過去症例に対する治療成績が管理されている | □
10 | 研究管理 | 緊急対応 | 〇救急医療の対応ができない |  | 〇夜間でも診療科医師が常駐しており、救急対応が可能 | □
11 | 試験薬 | 試験薬管理 | 〇試験薬管理手順がない | 〇試験薬管理手順はあるが、管理体制の構築が必要である | 〇試験薬管理体制があり、適切なスタッフによる管理が行われている | □
12 | 同意 | 同意説明文書の保管 | 〇保管の手順が定められていない 〇最新の文書が保管されていない |  | 〇保管の手順が定められている 〇最新の文書が保管されている | □
13 | 同意 | 同意説明文書の版管理 | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められていない |  | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められている | □
14 | 同意 | 同意実施者 | 〇分担医師の一覧が確認できない |  | 〇分担医師の一覧が確認できる | □
15 | 同意 | 同意文書の記載内容の適切性 | 〇適切な同意取得をするプロセスがない 例：同意取得日、 本人の署名（被験者 および医師） |  | 〇適切な同意取得をするプロセスがある | □
✔
✔

## (見本)①必ず作成_研究固有
臨床研究リスク評価表：Ⅰ.臨床研究固有のリスク
研究名： | [5 empty] | リスク分析検討会参加者： |  |  |  | リスク分析検討会実施日：
No. | 分類 | リスク評価の観点 | リスク‐高 | リスク‐中 | リスク‐低 | 適用 不可 | 原因・評価の根拠・コメント | 想定されるイシュー | 対応者 | リスク低減策 | リスク低減策の対応期限
1 | 安全性 | 被験薬の安全性（承認有無） | 〇未承認である | 〇市販品で適応外使用である ※市販品であるが適応外、あるいは適応内であっても特殊な背景の患者（ex.高齢者、臓器障害合併等）を対象とするため安全性に関するデータが不十分である | 〇市販品の適応内の使用である ※市販品であり承認された適応疾患の患者のみを対象とする、あるいは適応外であるが、公表されたエビデンスに基づく使用である | □ | 未承認薬を用いた臨床研究のため | 未知の重大な有害事象が発生する | 研究責任医師 研究分担医師 | ①研究計画書に被験者の来院間隔を〇週間毎と規定する ②来院毎に有害事象が発生していないか確認する | ①新規申請前 ②患者来院時
2 | 安全性 | 被験薬の安全性（有害事象の発現） | 〇被験薬の有害事象の発生する可能性が高い ※被験薬による重大な有害事象の発生する可能性が知られており、重大な有害事象が発現した場合、重篤な転帰に至る可能性がある/至った報告がある 〇初めてヒトに適用する、ヒトへの適用経験が少ない等で、有害事象の有無は不明（安全性プロファイルが確定していない）であり、未知の重大な有害事象の発生する可能性がある | 〇被験薬の有害事象の発生する可能性が中程度 ※被験薬による有害事象の発生する可能性が知られており（安全性プロファイルが確定されている）、重大な有害事象の報告はあるが、有害事象発現時の対処が明らかになっており、対処可能である。また、未知の重大な有害事象の発生する可能性は少ない/考えられない | 〇被験薬の有害事象の発生する可能性が低い ※被験薬による有害事象の発生する可能性が知られており（安全性プロファイルが確定されている）、重大な有害事象の報告はない | □ | 前臨床試験の結果、重大な有害事象が発生する可能性が知られており、重大な有害事象が発現した場合、重篤な転帰に至る可能性があるため | 未知の重大な有害事象が発生する | 研究責任医師 研究分担医師 | ①研究計画書に被験者の来院間隔を〇週間毎と規定する ②来院毎に有害事象が発生していないか確認する | ①新規申請前 ②患者来院時
3 | 安全性 | 治療の位置づけ | 〇標準的な治療ではなく、尚且つ新規の治療法 | 〇標準的な治療ではないが、標準治療に類似する治療法 | 〇標準的な治療 | □ | 新規の治療法であるため | 治療方法の実施手順を誤る | 研究責任医師 | ①治療方法の実施手順を規定し、研究計画書に記載もしくは手順書やフロー等を作成する ②新規の治療法に関するトレーニングを実施する | ①新規申請前 ②試験開始前
4 | 安全性 | 併用する治療について | 〇相互作用や併用治療による有害事象の発現する可能性が高い ※リスクが増大することが知られている/可能性がある、あるいは併用治療との相互作用のデータがこれまでに十分には蓄積されていない | 〇相互作用や併用治療による有害事象の発現する可能性が低い ※すべての併用治療についてリスクが増大することはない/低いことが、これまでの臨床試験等で確認されている | 〇併用する治療はない | □ | 併用治療との相互作用のデータがこれまでに十分には蓄積されていないため | 相互作用や併用治療による有害事象が発現する | 研究責任医師 研究分担医師 | ①併用禁止（注意）薬、併用禁止（注意）療法を規定し、研究計画書に記載する ②併用禁止（注意）薬、併用禁止（注意）療法が記載された「研究参加カード」を作成し、他院受診時には患者より担当医へ提示してもらう | ①新規申請前 ②研究参加時
5 | 安全性 | 試験薬の調整の複雑さ | 〇複数のパラメータ（例えば体重と腎機能）による用量調整が必要である 〇研究期間中に試験薬の用量の増減がある | 〇単一のパラメータ（例えば体重）による用量調整が必要である | 〇用量調整の必要がなく、単一の用量である | □ | 投与量は体重および腎機能により決定するため | 誤った投与量で処方する | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | 投与量は必ず2名以上で確認する | 試験薬処方時
6 | 安全性 | 試験薬の投与方法 試験機器の使用方法 | 〇患者自身で管理し服用/使用する |  | 〇試験薬/試験機器は当該研究に理解のある医療スタッフが管理し服用/使用する | □ | 試験薬は患者自身で管理し服用するため | 被験者が服用方法を間違える | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | 患者に服用方法の資料を提供し、患者が理解できたかどうかを確認する。必要に応じて患者に連絡し、服用状況を確認する | 試験薬処方時 必要に応じて適宜
7 | 同意 | 同意の手順 | 〇通常の手順での同意取得が困難 例：救急搬送時で被験 者の意識がない |  | 〇一般的な手順での同意取得 | □ | 被験者が救急搬送された患者となるため | 同意取得の手順が適切ではない | 研究責任医師 | ①研究計画書に臨床研究法施行規則第50条/再生医療等安全性確保法施行規則第32条に該当する旨を記載し、同意取得手順を明確に規定し、研究計画書に記載する ②同意取得手順について、研究分担者等へ周知する | ①新規申請前 ②研究開始前
8 | 同意 | 被験者 | 〇被験者に未成年や認知機能低下の患者が含まれる 〇社会的に弱い立場の者が対象となる可能性がある |  | 〇被験者に未成年や認知機能低下の患者が含まれない 〇社会的に弱い立場の者は対象としない | □ | 対象が小児であるため | 同意取得の手順が適切ではない | 研究責任医師 | ①同意取得手順を明確に規定し、研究計画書に記載する ②同意取得手順について、研究分担者等へ周知する | ①新規申請前 ②研究開始前
9 | 研究実施 | 研究の種類 | 〇承認に使用する臨床研究である | 〇侵襲性の高い介入研究、または臨床研究法下の研究である | 〇侵襲の少ない介入研究、観察研究である | □ | 特定臨床研究で得られたデータを承認申請に利用するため | ①求められる信頼性の水準を満たしていない ②研究成績の論文化の状況や関連ガイドラインの記載状況等について把握していない ③申請者による研究データの利用が可能となるように適切な患者同意を得ていない | 研究責任医師 | ①モニタリング、データマネジメント、統計、（必要に応じて）監査、（必要に応じて）医薬品等の管理、安全性情報の管理に関する手順書の作成、適切な実施 ②研究成績の論文化の状況や関連ガイドラインの記載状況等について把握 ③申請者による研究データの利用が可能となる旨、同意説明文書へ記載する ※「特定臨床研究で得られた試験成績を医薬品の承認申請に利用する場合の留意点・考え方の例示について」事務連絡（令和4年3月31日）参照 | 新規申請前
10 | 研究実施 | 実施手順（医師・研究者） | 〇日常診療を超える複雑な手順が必要である ※日常診療で行う標準的な治療手順を超える新しい又は複雑な手順の習得が必要である | 〇日常診療と異なる手順はあるがトレーニングで対応できる ※医師、研究者が日常診療で行う標準的な治療手順と異なる手順はあるものの、複雑ではなく、トレーニングで十分対応できる。 ※日常診療で行う標準的な治療手順ではあるが、日常診療に比べると実施すべき手順が多い | 〇日常診療の範囲である ※医師、研究者が日常診療で行う標準的な治療手順の範囲内である | □ | 日常診療を超える新しいかつ複雑な手順（手技）の習得が必要である | 手順（手技）違反が起こる | 研究責任医師 | 医師は認定証の発行により、その手順（手技）を単独で実施できるものとする等、手順（手技）を確実に習得できていることを保証する手段を検討する。 【認定証発行方法】 ①トレーニングの受講 ②指導医（認定証発行済の医師）の元、〇例実施する ③認定証の発行 ※認定証発行までは、指導医と共に実施し、単独での実施は不可 | 適宜
11 | 研究実施 | 実施手順（被験者） | 〇実施手順の被験者への負担は通常の治療の範囲を超えている ※確認事項（来院頻度、検査項目数、診療に必要な病院滞在時間 等） | 〇実施手順の被験者への負担はあるが通常の治療の範囲である ※確認事項（来院頻度、検査項目数、診療に必要な病院滞在時間 等） | 〇実施手順の被験者への負担はない ※確認事項（来院頻度、検査項目数、診療に必要な病院滞在時間 等） | □ | ・来院頻度が〇週間毎であり、通常の来院頻度よりも多い ・画像撮影や食事負荷試験等があり、病院滞在時間が長い | 同意撤回症例が増える | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | ①来院時の検査等のスケジュールを検討し、病院滞在時間を可能な限り短くする等、来院時の対応を検討する ②被験者に十分に説明し、質問する機会を与え、質問に十分に答えることで、被験者の理解が得られるように努める | ①研究開始前 ②同意取得時
12 | 研究デザイン | 目的 | 〇限られた集団の少数例を対象に、対照群をおいた安全性及び至適用量の探索試験である | 〇比較的多い症例で有効性・安全性の検討を行う、対照群をおいた検証試験である | 〇多くの症例で有効性・安全性を確認する無作為化なしの単群の試験である | □ | 希少疾患を対象とした臨床試験であるため | 未知の重大な有害事象が発生する | 研究責任医師 研究分担医師 | ①研究計画書に被験者の来院間隔を〇週間毎と規定する ②来院毎に有害事象が発生していないか確認する | ①新規申請前 ②患者来院時
13 | 研究デザイン | 研究デザイン | 〇新しい研究デザインを用いている（アダプティブデザイン等） | 〇既存のデザインであるが、特殊な評価方法を用いている（クロスオーバー試験等） | 〇既存の研究デザインである（並行群間試験、要因試験、漸増法試験、固定用量用量反応性試験等） | □ | 新しい研究デザインを用いているため | 研究計画書からの逸脱が発生する | 研究責任医師 | ・新しい研究デザインについて、研究計画書に明確に記載する ・研究分担医師、協力者等向けの補足資料を作成する | 研究開始前
14 | 研究デザイン | 対象集団（サンプルサイズ） | 〇サンプルサイズを計算するための情報がなく、その他の基準（実施可能性等）で決めている | 〇適切な情報は少ないが、過去の試験等を参考に計算している | 〇先行の論文などから必要な情報が十分得られ、統計的に適切に計算されている | □ | 初めてヒトに適用するため、サンプルサイズについて、統計的に適切に計算するための情報がない | 臨床的な有意差を適度に検出することができない | 研究責任医師 統計解析担当者 | サンプルサイズの設定根拠を研究計画書に詳細に記載する | 新規申請前
15 | 研究デザイン | 実施施設 | 〇多施設研究であり、（臨床実績、臨床研究の双方に対する）経験の少ない施設が多く参加する | 〇多施設研究であり、経験の多い施設が多く参加する | 〇単施設 | □ | 臨床研究の経験の少ない施設が参加するため | 手順違反や逸脱が発生する | ①研究責任医師 ②モニタリング担当者 | ①スタートアップミーティング等を実施し、臨床研究関係者に臨床研究法/再生医療等安全性確保法及び関連する規制要件や、研究計画書等のトレーニングを実施する ②各施設の初回症例登録後にオンサイトモニタリングを実施する | ①研究開始前 ②研究実施中
16 | 研究デザイン | 対象集団（適格基準） | 〇検査・評価の結果で不適格となる条件が多く、非常に限定された集団である | 〇検査・評価の結果で不適格となる条件がある | 〇検査・評価の結果で不適格となる条件はない | □ | 非常に限定された集団を対象としているため | 脱落率が高くなる | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | カルテから得られる情報を基に、同意取得前に十分に適格性を検討する | 同意取得前
17 | 研究デザイン | エンドポイント | 〇イベントによる評価が必要である 〇エンドポイントデータを取得するために日常診療のプロセスと異なる複雑なデータ収集が必要（ePROなど） | 〇エンドポイントデータを取得するために日常診療のプロセスを超えるデータ収集が必要 | 〇日常診療の手順を超えずにエンドポイントデータを収集できる | □ | ePROを使用するため | ePROのデバイス操作方法が分からず、データが適切に収集できない | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | 被験者に対するePROのデバイス操作方法のトレーニングを実施する | 各被験者のePRO使用開始前
18 | 研究デザイン | エンドポイントの評価 | 〇主要エンドポイントは医師による臨床的判断に基づくもの、又は被験者の申告に基づくものである | 〇主要エンドポイントは客観的数値データに基づき医師による臨床的判断が下される結果である | 〇主要エンドポイントは臨床検査結果等客観的な数値データで表される結果である | □ | 主要エンドポイントが医師による評価であるため | 医師によって評価にバラツキが生じる | 研究責任医師 研究分担医師 | 医師に対して、評価方法のトレーニングを実施し、評価の統一を図る | 研究開始前
19 | 研究デザイン | 盲検化 | 〇二重盲検試験である | 〇単盲検試験である | 〇非盲検試験である | □ | 二重盲検法を採用しているため | 盲検性が崩れる | 研究責任医師 | 盲検性維持に関する以下の手順や記録を作成する 臨床検査値や明白な薬剤作用により、盲検化が不完全な場合の制御、盲検性が破られる可能性がある場合の対策 データモニタリング委員会（DMC） 設置時の盲検性維持の手順 中間解析を実施する場合の盲検性維持の手順 割付キーコードの不適切な開示を防ぐための手順 開示の理由にかかわらず、割付キーコードを明らかにした場合の記録 ●試験薬の識別不能性の検討 | 研究開始前
20 | 研究デザイン | ランダム化 | 〇ランダム割付 |  | 〇割り付けない | □ | ランダム割付を採用しているため | ランダム割付の運用を誤る | 研究責任医師 | ランダム割付に関する手順書を作成する | 研究開始前
21 | 研究デザイン | 妊娠可能な女性への配慮 | 〇避妊する必要がある |  | 〇避妊する必要がない | □ | 薬剤投与による胎児あるいは母乳への影響が不明なため | 妊娠患者がエントリーする | 研究責任医師 | ・適格基準に妊娠の有無、授乳について規定する ・適格基準に避妊について規定する ・妊娠可能な女性に対しては、スクリーニング検査時等適切なタイミングで妊娠検査を実施する | 新規申請前
22 | 研究デザイン | 組み入れの容易さ | 〇過去の診療経験より目標症例数を設定したが、候補となる具体的な患者はいない | 〇候補となる患者はいるが、目標症例数を達成するためにはさらなる候補者の選定が必要である | 〇候補となる患者が十分数おり、目標症例数達成は容易である | □ | 希少疾患を対象としているため | 実施期間内に目標症例数を満了しない | 研究責任医師 | 関連病院等に文書やメールにて、被験者募集について通知し、協力を要請する | 適宜
23 | 被験薬 | 被験薬の投与経路 | 〇被験者による自己注射 | 〇被験者による経口投与（外来診療における試験） | 〇管理された入院下での投与 | □ | 被験者による自己注射が必要な薬剤であるため | 被験者が自己注射の方法を間違える | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | ・被験者用の説明資料を作成する ・被験者の理解度を確認し、必要に応じて被験者に連絡し、投与状況を確認する | 適宜
24 | 被験薬 | 被験薬の供給 | 〇安定性のない被験薬であり、研究期間内に被験薬の差替えが必要 〇長期安定な被験薬であるが、研究期間が延長となった場合、使用期限を超える可能性があり、再製造に時間及び多大な追加費用を要する。 | 〇長期安定な被験薬であるが、研究期間が延長となった場合、使用期限を超える可能性があるが、ラベルの貼り換え等、短期間で多大な追加費用を要さず対応可能 | 〇長期安定な被験薬であり、研究期間が延長になったとしても使用期限を超えるおそれはない | □ | 安定性のない被験薬を使用するため | 使用期限切れの被験薬を投与した | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 薬剤部 | ・被験薬の製造番号と使用期限の一元化リストを作成し、使用期限確認を月〇回定期的に実施する ・払い出し時の使用期限確認を徹底する | 適宜
25 | 被験薬 | 被験薬の保管・管理 | 〇保管・調剤・投与のタイミング等、多くの制限がある 〇無菌又は滅菌製剤である | 〇保管の温度制限として、冷蔵/冷凍の必要がある 〇調剤してから投与するまでの間に時間の制限がある | 〇保管の温度制限はあるが、冷蔵/冷凍は必要なく、特別な取り扱いの考慮は不要である | □ | 用時調製、2～8℃で保存のため | ・調製方法を誤る ・保管温度の逸脱 | 研究責任医師 | 被験薬の取扱いに関する手順書を作成する | 研究開始前
26 | 被験薬 | 被験薬の保管・管理 | 〇割付られた薬剤を使用する | 〇研究用に用意した薬剤を使用する（薬剤割付なし） | 〇オープンラベルであり日常診療の範囲である（日常診療で処方する薬剤をそのまま使用する） | □ | 薬剤割付を行うため | 薬剤の払い出しを誤る | 薬剤部 | ①ダブルチェックで薬剤の払い出し内容を確認する ②試験薬管理表を作成し、定期的に確認する | 薬剤払い出し時
27 | 研究管理 | 研究責任者 | 〇研究責任者が初めて実施する臨床研究である | 〇研究責任者の臨床研究の経験が少ない | 〇研究責任者が臨床研究の実施において経験豊富である | □ | 過去に臨床研究の実施経験がないため | 手順違反や逸脱が発生する | 研究責任医師 | 臨床研究法/再生医療等安全性確保法及び関連する規制要件のトレーニングを受講する | 研究開始前
28 | 研究管理 | チーム編成 | 〇臨床試験の専門家が入っておらず、AROやCRO等の参加もない | 〇専門チームと連携しているが、限定的である（生物統計家のみ等） | 〇専門チームと連携している | □ | 実施体制が未構築なため | 適切なモニタリングが実施できない | モニタリング担当者 | ・CREDITSのモニタリング研修を受講する ・iACTのモニタリングサポートを利用する | 研究開始前
29 | 研究管理 | データ管理 | 〇データ収集のみで、手順書等を整備する等の管理をしていない 〇複数箇所でのデータ管理が発生する、また外部機関からのデータ取込が必要で、手順書の準備を要する |  | 〇データ管理のための体制整備がなされている | □ | 臨床検査を外注するため | データ取込時にエラーが発生する | 研究責任医師 | 外注先と協議の上、関連する手順書を作成する | 研究開始前
30 | 研究管理 | モニタリング計画 | 〇データがタイムリーに確認できない。モニタリング計画書にモニタリング頻度の記載がない | 〇データがタイムリーに確認できない。モニタリング間隔が長期である | 〇データがタイムリーに確認できる。モニタリングが適切な頻度である | □ | 紙CRFを使用しているため、データがタイムリーに確認できない。モニタリング計画書にモニタリング頻度の記載がない。 | タイムリーにデータを確認できす、データの入手が遅れる | 研究責任医師 モニタリング担当者 | モニタリングの実施頻度を〇回/月とし、定期的に進捗状況を把握する。モニタリング計画書にモニタリングの実施頻度を記載する。 | 新規申請前
31 | 研究管理 | 評価項目に関する測定を行う機器の精度管理 | 〇研究に使用する機器の管理方法を確認していない 〇日常点検、定期点検が実施されていない | 〇適切に日常点検、定期点検を実施しているが、記録がない | 〇研究期間中、適切に日常点検、定期点検を実施しており、それを記録している | □ | 主要評価項目の血圧測定機器の管理方法について未確認のため | 日常点検、定期点検に関する記録の不備 | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | 日常点検、定期点検の実施時期、記録の保管を含めた手順の確認 | 研究開始前
32 | 研究管理 | データの収集方法 | 〇紙CRF |  | 〇EDC | □ | 研究費よりEDC構築/管理費用が捻出できない | タイムリーにデータを確認できす、データの入手が遅れる | モニタリング担当者 | モニタリングの実施頻度を〇回/月とし、定期的に進捗状況を把握する | 随時
33 | 研究管理 | 利益相反管理 | 〇当該研究に関する企業との利益相反が存在する |  | 〇当該研究に関する企業との利益相反が存在しない | □ | 京都大学利益相反マネジメント室が設置されており、COIを管理する手順が規定されている。臨床研究審査委員会/再生医療等委員会では、COIが管理できていなければ、新規・変更申請を受け付けない運用となっている。 | ― | ― | ― | ―
34 | 研究管理 | 論文出版 | 〇リサーチクエスチョンと評価項目あるいは得られる予定のデータと乖離がある 〇CONSORT声明、STROBE声明等に基づき、論文出版時に必要な項目を計画段階で網羅できていない |  | 〇リサーチクエスチョンと評価項目あるいは得られる予定のデータが適切に設定されている 〇CONSORT声明、STROBE声明等に基づき、論文出版時に必要な項目を計画段階で網羅できている | □ | 論文出版を目標としている臨床研究であるが、研究計画書の詳細が決定していないため | 論文作成にあたり、適切なデータが得られない | 研究責任医師 | 取集するデータ項目を見直し、研究計画書に記載する | 新規申請前
35 | 研究管理 | 指針、規制への遵守 | 〇確認の手順がない | 〇研究者が確認する手順がある | 〇研究に関与していないモニタリングや監査で確認する手順がある | □ | 【京大病院iACTのテンプレートを使用している場合】 研究計画書、モニタリング手順書、監査手順書にモニタリングや監査の確認手順が記載されている | ― | ― | ― | ―
36 | 研究管理 | 予算管理 | 〇研究期間を通じた研究費を確保できていない、あるいはこれから確保する | 〇研究費はあるが、予定された研究期間終了まで確保できておらず、再度申請や確保に向けた活動が必要 〇ベンチャー企業からの資金援助を受けている | 〇研究期間終了までの予算が確保できている | □ | 研究期間を通じた研究費はこれから確保する予定であるため | 研究費が不足し、研究開始後に研究が中止となる | 研究責任医師 | 研究費確保の目途が付いた時点で研究を開始する | 研究開始前
37 | 研究管理 | 特許、知財 | 〇本研究に関する知財、特許を出願できていない、あるいは特許出願前に学会発表した 〇本研究に関し、連携していない企業や研究者等が本研究実施範囲の特許の実施権を保有している | 〇本研究に関する知財、特許を出願中（審査中） 〇知財を保有する企業から開発使用許諾を得て実施している | 〇本研究に関する知財を保有し、特許は登録されている | □ | 本研究に関する知財、特許の出願方法が分からずに、出願できていないため | 本研究の知的財産を法的に保護できず、第三者に模倣される | 研究責任医師 | iACTの知財相談を受ける。 ※iACTで相談を受け付けた場合は、必要に応じて産連本部、関西TLOと協働して発明届・出願支援を行います。また、産官学連携本部 知的財産部門、株式会社関西TLOでも知財の相談を受け付けています。学内の発明の手続きは以下のサイトをご参照ください。 https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/ip/patent/ | 原則として「研究の公表」前
38 | 研究管理 | ロードマップ・スケジュール | 〇研究の出口が明確でなく、研究期間を通じたロードマップ、スケジュールがない | 〇ロードマップや出口の目標はあるが、フィージビリティを検討するフェーズのため、都度修正、検討を行う | 〇研究の出口が明確であり、研究期間を通じたロードマップ、スケジュールがある | □ | 出口戦略、ロードマップ、スケジュールをどのように立てたら良いか分からないため | 出口戦略が明確ではなく、リソース（ヒト、モノ、カネ）を上手く活用できない。 | 研究責任医師 | ・出口戦略、ロードマップ、スケジュールを再検討する ・スタートアップパッケージ（ステージ1）を利用する。 https://iact.kuhp.kyoto-u.ac.jp/research/starup_package/index.php#s1 | 研究開始前
39 | 研究管理 | ステークホルダー管理 | 〇ステークホルダーの特定がなされていない、特定はされているが関係性管理ができていない |  | 〇ステークホルダー（業務委託先なども含む）の特定ができ、その関係性管理ができている | □ | ステークホルダー（研究メンバー以外の研究関係者）マネジメントが機能していないため | ステークホルダーとのコミュニケーション不足による逸脱等の発生 | 研究責任医師 | ステークホルダーを特定し、関係構築や、コミュニケーションを図る | 研究開始前
40 | 研究管理 | 教育 | 〇研究固有の適切な教育がなされていない |  | 〇研究固有の適切な教育がなされている | □ | 実施体制が未構築のため | 手順違反や逸脱が多発する | 全員 | 法規制や研究に関するトレーニングを受講する | 研究開始前 適宜
41 | 研究管理 | 外注管理 | 〇ベンダー導入時の評価、管理手順が曖昧であり、ベンダーの管理に委ねている |  | 〇ベンダー導入時の評価、管理手順は明確であり、経験者による管理が行われており、過度の負担を強いていない | □ | ベンダーに関する手順がないため | ベンダートラブルが多発する（ベンダーのクオリティが低い等） | 研究責任医師 | ベンダーに関する手順（導入時評価手順、管理手順等）を規定する | ベンダー導入前
リスクを評価し、高、中、低の何れかを選択してください
✔
研究や実施体制によって検討する必要のないリスクについては、“適用不可”に☑を付けて、リスク分析対象から除外してください
リスク「高」の場合のみ、記載してください。
リスク「中」「低」の場合は、記載不要です。
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
作成見本：必ず作成
✔
✔
✔
✔

## (見本)②必ず作成_京大
臨床研究リスク評価表：Ⅱ.実施体制・実施システムのリスク （施設名：京都大学医学部附属病院）
研究名： | [5 empty] | リスク分析検討会参加者： |  |  |  | リスク分析検討会実施日：
No. | 分類 | リスク評価の観点 | リスク‐高 | リスク‐中 | リスク‐低 | 適用 不可 | 原因・評価の根拠・コメント | 想定されるイシュー | 対応者 | リスク低減策 | リスク低減策の対応期限
1 | 審査体制 | 倫理審査 | 〇指針や法に則った審査が適切に行える体制が整っていない |  | 〇指針や法に則った審査が適切に行える体制が整っている | □ | 厚生労働大臣の認定を受けた臨床研究審査委員会/再生医療等委員会での審査が可能である | ― | ― | ― | ―
2 | 審査体制 | 倫理審査 | 〇倫理審査が標準化されていない 〇主幹施設での倫理審査の受け入れがない |  | 〇審査が標準化され、倫理指針、臨床研究法、ICH-GCPに基づいて、公正に倫理性、科学的妥当性が評価される 〇主幹施設での倫理審査の受入れが可能である | □ | 厚生労働大臣の認定を受けた臨床研究審査委員会/再生医療等委員会での審査が可能である。一括審査の受け入れも可能である。 | ― | ― | ― | ―
3 | 審査体制 | 利益相反管理 | 〇COIを管理する手順が定まっていない 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっていない |  | 〇COIを管理する手順が定まっている 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっている | □ | 京都大学利益相反マネジメント室が設置されており、COIを管理する手順が規定されている。臨床研究審査委員会/再生医療等委員会では、COIが管理できていなければ、新規・変更申請を受け付けない運用となっている。 | ― | ― | ― | ―
4 | 審査体制 | 安全性情報報告 | 〇安全性情報の報告体制が整っていない |  | 〇安全性情報の報告体制が整っている | □ | SOPに安全性情報に関する報告体制/手順が規定されている | ― | ― | ― | ―
5 | 研究管理 | 契約管理 | 〇組織として契約管理する部門がない | 〇組織として契約管理がなされているが、臨床研究領域に対する専門性の理解がなされていない | 〇組織として契約管理がなされており、臨床研究領域に対する専門性についてもコーディネーター等が連携して契約管理を実施している | □ | 研究推進掛、外部資金掛、法務等と連携して、臨床研究領域に対する専門性も含めて契約管理がなされている | ― | ― | ― | ―
6 | 研究管理 | 品質管理体制 | 〇組織としての品質管理手順及び品質管理体制がなく、各個人で対応している | 〇組織としての手順書がある 〇規制当局のGCP査察の受け入れ経験がない | 〇組織として継続的な品質管理体制を持っている 〇規制当局のGCP査察を受け入れている | □ | ・組織として継続的な品質管理体制を持っている：臨床研究監査室による臨床研究、治験等の進捗状況、文書管理状況等を定期的な確認等の実施 ・規制当局のGCP査察を受け入れ経験がある | ― | ― | ― | ―
7 | 研究管理 | 文書管理システム | 〇検証されていないシステムにおいて文書の管理を行う |  | 〇検証されたシステムにおいて文書の管理を行う | □ | ①DocuMaker ②臨床研究等総合管理システム ③マスターファイル により、研究期間を通じて保存するべき記録が特定されており、組織として記録の保存が行われる | ― | ― | ― | ―
8 | 研究管理 | 事業継続性 | 〇組織として臨床研究管理を行っていない | 〇組織として臨床研究管理を行っているが、事業継続計画を作っていない | 〇組織として臨床研究管理を行っており、事業継続計画を作成している 〇組織が研究開発に対する基金を有し、積極的にサポートしている | □ | iACTで臨床研究管理を行っており、事業計画を作成している。また、スタートアップパッケージや臨床研究の各種支援も実施している。 | ― | ― | ― | ―
9 | 研究管理 | 臨床研究支援体制 | 〇臨床研究支援組織を有しない ※自施設内に相談する部門がない |  | 〇臨床研究支援組織を有する ※自施設内に相談する部門がある | □ | 臨床研究支援組織であるiACTに各種相談窓口が設置されている。 | ― | ― | ― | ―
10 | 研究管理 | チーム編成 | 〇チーム内に試験協力者が不在 | 〇チーム内に協力者はいるが、CRCが不在 | 〇チーム内にCRCが存在している | □ | CRCに業務を委託しているため | ― | ― | ― | ―
11 | 研究管理 | 組織としての経験 | 〇臨床研究の実施に慣れていない |  | 〇臨床研究の実施に慣れている | □ | 複数の臨床研究の実施経験があるため | ― | ― | ― | ―
12 | 研究管理 | 教育訓練 | 〇組織として教育がなされていない |  | 〇組織として継続教育がなされている | □ | 臨床研究等倫理講習会、CREDITS、再生医療等に係る教育・研修会等の継続研修がなされている。 | ― | ― | ― | ―
13 | 実施医療機関 | 原資料の記載 | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解していない |  | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解している | □ | 複数の臨床研究の実施経験があり、原資料の記載については、周知されているため | ― | ― | ― | ―
14 | 研究管理 | 標準化 | 〇手順書が整備されておらず、業務の標準化がなされていない |  | 〇手順書が整備され、業務の標準化がなされている | □ | 標準業務手順書が作成されている。 | ― | ― | ― | ―
15 | 研究管理 | 検査値の標準化 | 〇検査部がISOやCAPを取得していない |  | 〇検査部がISOやCAPを取得している | □ | ISO15189を取得している。 | ― | ― | ― | ―
16 | 研究管理 | 過去症例の蓄積 | 〇過去症例に対する治療成績が不明 |  | 〇過去症例に対する治療成績が管理されている | □ | 治療成績は、カルテに蓄積され、管理されている | ― | ― | ― | ―
17 | 研究管理 | 緊急対応 | 〇救急医療の対応ができない |  | 〇夜間でも診療科医師が常駐しており、救急対応が可能 | □ | 夜間でも診療科医師が常駐しており、救急対応が可能 | ― | ― | ― | ―
18 | 試験薬 | 試験薬管理 | 〇試験薬管理手順がない | 〇試験薬管理手順はあるが、管理体制の構築が必要である | 〇試験薬管理体制があり、適切なスタッフによる管理が行われている | □ | 薬剤部にて試験薬の管理体制が構築済である | ― | ― | ― | ―
19 | 同意 | 同意説明文書の保管 | 〇保管の手順が定められていない 〇最新の文書が保管されていない |  | 〇保管の手順が定められている 〇最新の文書が保管されている | □ | 同意説明文書はDocuMakerで一元管理されている | ― | ― | ― | ―
20 | 同意 | 同意説明文書の版管理 | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められていない |  | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められている | □ | 同意説明文書はDocuMakerで一元管理されている | ― | ― | ― | ―
21 | 同意 | 同意実施者 | 〇分担医師の一覧が確認できない |  | 〇分担医師の一覧が確認できる | □ | 初回申請時に分担医師一覧の提出が必要である | ― | ― | ― | ―
22 | 同意 | 同意文書の記載内容の適切性 | 〇適切な同意取得をするプロセスがない 例：同意取得日、 本人の署名（被験者 および医師） |  | 〇適切な同意取得をするプロセスがある | □ | 電子カルテ上に同意文書が適切に保管されているかについて、CRCが確認するプロセスがある | ― | ― | ― | ―
✔
✔
✔
✔
リスクを評価し、高、中、低の何れかを選択してください
研究や実施体制によって検討する必要のないリスクについては、“適用不可”に☑を付けて、リスク分析対象から除外してください
リスク「高」の場合のみ、記載してください。
リスク「中」「低」の場合は、記載不要です。
リスクを評価し、高、中、低の何れかを選択してください
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
作成見本：必ず作成
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## (見本)③多施設の場合は作成
臨床研究リスク評価表：Ⅱ.実施体制・実施システムのリスク （施設名： ）
研究名： | [5 empty] | リスク分析検討会参加者： |  |  |  | リスク分析検討会実施日：
No. | 分類 | リスク評価の観点 | リスク‐高 | リスク‐中 | リスク‐低 | 適用 不可 | 原因・評価の根拠・コメント | 想定されるイシュー | 対応者 | リスク低減策 | リスク低減策の対応期限
1 | 審査体制 | 利益相反管理 | 〇COIを管理する手順が定まっていない 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっていない |  | 〇COIを管理する手順が定まっている 〇COIが管理できていなければ倫理委員会が新規・変更申請を受け付けない運用となっている | □ | 臨床研究法/再生医療等安全性確保法では、新規申請、定期報告時に利益相反管理計画を作成/報告することが規定されているため | ― | ― | ― | ―
2 | 研究管理 | 文書管理システム | 〇検証されていないシステムにおいて文書の管理を行う |  | 〇検証されたシステムにおいて文書の管理を行う | □ | 文書管理システムが構築されておらず、研究者が管理する | 文書の紛失 | 研究責任医師 | 研究保管用ファイルを準備し、文書保管する | 研究開始前 随時
3 | 研究管理 | チーム編成 | 〇チーム内に試験協力者が不在 | 〇チーム内に協力者はいるが、CRCが不在 | 〇チーム内にCRCが存在している | □ | 実施体制が未構築のため | 手順違反や逸脱が多発する | 研究責任医師 | 試験協力者に適任者を任命する | 研究開始前
4 | 研究管理 | 組織としての経験 | 〇臨床研究の実施に慣れていない |  | 〇臨床研究の実施に慣れている | □ | 実施体制が未構築のため | 手順違反や逸脱が多発する | 全員 | 法規制や研究に関するトレーニングを受講する。 臨床研究手順のシミュレーションを実施する。 | 研究開始前 適宜
5 | 研究管理 | 教育訓練 | 〇組織として教育がなされていない |  | 〇組織として継続教育がなされている | □ | 実施体制が未構築のため | 手順違反や逸脱が多発する | 全員 | 法規制や研究に関するトレーニングを受講する | 研究開始前 適宜
6 | 研究管理 | 原資料の記載 | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解していない |  | 〇実施医療機関のスタッフが原資料のALCOA原則を理解している | □ | 臨床研究に初めて携わるスタッフが多数いるため | 原資料が適切に作成されない | 全員 | ALCOAに関するトレーニングを受講する | 研究開始前
7 | 研究管理 | 標準化 | 〇手順書が整備されておらず、業務の標準化がなされていない |  | 〇手順書が整備され、業務の標準化がなされている | □ | 実施体制が未構築のため | 手順違反や逸脱が多発する | 研究責任医師 | 標準業務手順書を作成する | 研究開始前
8 | 研究管理 | 検査値の標準化 | 〇検査部がISOやCAPを取得していない |  | 〇検査部がISOやCAPを取得している | □ | ISOやCAP未取得のため | 精度管理に関する記録の不備 | 研究責任医師 | 精度管理体制の確認、定期的な精度管理の実施依頼 | 研究開始前
9 | 研究管理 | 過去症例の蓄積 | 〇過去症例に対する治療成績が不明 |  | 〇過去症例に対する治療成績が管理されている | □ | 実施体制が未構築のため | 症例数が確保できない | 研究責任医師 | 学会等にレジストリ化の情報について確認する 過去症例に対する治療成績を確認する | 研究開始前
10 | 研究管理 | 緊急対応 | 〇救急医療の対応ができない |  | 〇夜間でも診療科医師が常駐しており、救急対応が可能 | □ | 救急医療に適応した施設ではないため | 救急時に対応できない | 研究責任医師 | 他機関との連携状況を確認する | 研究開始前
11 | 試験薬 | 試験薬管理 | 〇試験薬管理手順がない | 〇試験薬管理手順はあるが、管理体制の構築が必要である | 〇試験薬管理体制があり、適切なスタッフによる管理が行われている | □ | 試験薬管理手順が未作成のため | 手順違反や逸脱が多発する | 研究責任医師 | 試験薬管理手順を作成する | 研究開始前
12 | 同意 | 同意説明文書の保管 | 〇保管の手順が定められていない 〇最新の文書が保管されていない |  | 〇保管の手順が定められている 〇最新の文書が保管されている | □ | 実施手順が未構築のため | 同意文書の紛失または廃棄 | 研究責任医師 | 保管手順、フローを規定する。必要に応じて保管管理責任者を任命する。 | 研究開始前
13 | 同意 | 同意説明文書の版管理 | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められていない |  | 〇最新の同意説明文書を確認する手順が定められている | □ | 実施手順が未構築のため | 旧版の説明文書を用いて説明する | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | 説明文書が最新版であることを確認する。 最新の治験審査結果通知書を確認する。 | 同意取得時
14 | 同意 | 同意実施者 | 〇分担医師の一覧が確認できない |  | 〇分担医師の一覧が確認できる | □ | 【特定臨床研究の場合】「研究分担医師リスト」を確認する。 【再生医療等研究の場合】 「再生医療等提供計画（研究）」を確認する。 | ― | ― | ― | ―
15 | 同意 | 同意文書の記載内容の適切性 | 〇適切な同意取得をするプロセスがない 例：同意取得日、 本人の署名（被験者 および医師） |  | 〇適切な同意取得をするプロセスがある | □ | 実施体制が未構築のため | 必要事項の記録が不十分、誤記がある（同意取得日、本人の署名等） | 研究責任医師 研究分担医師 研究協力者 | 同意取得プロセスを試験関係者で協議する | 研究開始前
✔
✔
✔
作成見本：多施設共同研究の場合は施設毎に作成
リスクを評価し、高、中、低の何れかを選択してください
研究や実施体制によって検討する必要のないリスクについては、“適応不可”に☑を付けて、リスク分析対象から除外してください
リスク「高」の場合のみ、記載してください。
リスク「中」「低」の場合は、記載不要です。
リスクを評価し、高、中、低の何れかを選択してください
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔